PLANNING PREVISIONNEL DE REALISATION

Formation à l'Intelligence Artificielle pour les agents de la Mairie de Lyon

| Phase | Livrables | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 - Lancement et diagnostic des besoins | Compte-rendu de cadrage, analyse des besoins par métier, cartographie des profils agents |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase 2 - Conception pédagogique personnalisée | Programme de formation détaillé, supports adaptés par métier municipal, modules e-learning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase 3 - Formation pilote avec groupe référent | Session pilote réalisée, retours d'expérience analysés, ajustements apportés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase 4 - Déploiement formation en présentiel | 10 sessions de formation réalisées (20 agents par session), attestations de formation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase 5 - Mise en place plateforme e-learning | Plateforme accessible, ressources numériques disponibles, tutoriels vidéo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase 6 - Accompagnement et suivi post-formation | Sessions de questions-réponses, support technique, évaluations des acquis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase 7 - Bilan final et recommandations | Rapport final d'évaluation, recommandations pour pérennisation, bilan de satisfaction |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Legende :   ■ Phase 1 - Lancement et diagnostic des besoins    ■ Phase 2 - Conception pédagogique personnalisée    ■ Phase 3 - Formation pilote avec groupe référent    ■ Phase 4 - Déploiement formation en présentiel    ■ Phase 5 - Mise en place plateforme e-learning    ■ Phase 6 - Accompagnement et suivi post-formation    ■ Phase 7 - Bilan final et recommandations