PLANNING PREVISIONNEL DE REALISATION

Formation a l Intelligence Artificielle pour les agents de la Mairie de Lyon

| Phase | Livrables | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 - Lancement et diagnostic des besoins | Compte-rendu de cadrage, audit des besoins par service, grille d'évaluation initiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase 2 - Conception pédagogique personnalisée | Programme détaillé, supports de formation adaptés, modules e-learning, guide pratique IA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase 3 - Formation pilote avec groupe référent | Formation de 20 référents, retours d'expérience, ajustements pédagogiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase 4 - Déploiement formation en présentiel | 10 sessions de formation (20 agents par session), attestations de formation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase 5 - Plateforme e-learning et ressources | Accès plateforme digitale, ressources complémentaires, tutoriels vidéo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase 6 - Accompagnement et suivi individuel | Sessions de coaching, support technique, évaluation des acquis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase 7 - Évaluation et bilan final | Questionnaires de satisfaction, rapport d'évaluation, recommandations d'amélioration |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase 8 - Transfert de compétences et clôture | Restitution finale, plan d'actions post-formation, documentation complète |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Legende :   ■ Phase 1 - Lancement et diagnostic des besoins    ■ Phase 2 - Conception pédagogique personnalisée    ■ Phase 3 - Formation pilote avec groupe référent    ■ Phase 4 - Déploiement formation en présentiel    ■ Phase 5 - Plateforme e-learning et ressources    ■ Phase 6 - Accompagnement et suivi individuel    ■ Phase 7 - Évaluation et bilan final    ■ Phase 8 - Transfert de compétences et clôture